## プロジェクト計画シート
プロジェクト計画シート
強調表示する期間を右側で選択します。グラフについて説明する凡例を次に示します。 |  |  |  |  | 期間内で強調表示: | 1 |  |  | 計画継続期間 |  |  |  | 実績開始日 |  |  |  | 完了率 |  |  | 実績 (計画超過) |  |  |  |  | 完了率 (計画超過)
アクティビティ | 計画開始日 | 計画継続期間 | 実績開始日 | 実績継続期間 | 完了率 | 期間
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
企画 | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
マップ設計・作成 | 3 | 20 | 3 | 10 | 50%
ＦＰＳ視点 | 3 | 1 | 3 | 2 | 100%
キャラクターのライト | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
ライトカラー変更 | 4 | 2 | 4 | 7 | 100%
画面分割 | 3 | 2 | 3 | 7 | 85%
タイトル画面作成 | 8 | 2 | 8 | 1 | 80%
Room画面作成 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0%
アイテム実装 | 未定 |  |  |  | 0%
タイマー実装 | 未定 |  |  |  | 0%
エフェクト実装 | 未定 |  |  |  | 0%
エフェクト実装 | 未定 |  |  |  | 0%
エフェクト実装 | 未定 |  |  |  | 0%
エフェクト実装 | 未定 |  |  |  | 0%
エフェクト実装 | 未定 |  |  |  | 0%
エフェクト実装 | 未定 |  |  |  | 0%
エフェクト実装 | 未定 |  |  |  | 0%
エフェクト実装 | 未定 |  |  |  | 0%
エフェクト実装 | 未定 |  |  |  | 0%
エフェクト実装 | 未定 |  |  |  | 0%
エフェクト実装 | 未定 |  |  |  | 0%
エフェクト実装 | 未定 |  |  |  | 0%
エフェクト実装 | 未定 |  |  |  | 0%
エフェクト実装 | 未定 |  |  |  | 0%
エフェクト実装 | 未定 |  |  |  | 0%
アクティビティ 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%